## PLAN MEJORAMIENTO - audit inter
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIAS INTERNAS OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | Versión: 01
Fecha de Aprobación: 04/08/2022
Codigo: ECI-F-01
Una vez impreso este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
PROCESOS INVOLUCRADOS |  | JURIDICA-CONTRATACION |  | RESPONSABLES DE PROCESOS | JURIDICA
NOMBRE DE LA AUDITORIA |  |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN | 16/10/2025
RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN |  | OFICINA JURIDICA |  | FECHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
N° | HALLAZGO |  | SEGUIMIENTO
| PROCESO | Descripción Hallazgo | ACCION CORRECTIVA | AVANCE FISICO DE LA EJECUCION / EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OCI
1 | Jurídica - Contratación | Informe de supervisión de actividades sin evidencia fisica, electrónica, fotográfica, etc | Incluir en las minutas de cada uno de los contratos que los informes de actividades deben acompañarse de su respectiva evidencia, bien sea fisica o digital. Así mismo, realizar capacitación a máximo el 30 de noviembre de 2025 a los supervisores de la Entidad sobre la condiciones a tener en cuenta para la presentación de los informes y su aprobación | Se tiene como evidencia minuta contrato de prestación de servicios N 365-2025, CLAUSULA SEGUNDA, numeral 8 (…) el contratista presentara la cuenta de cobro junto con la respectiva evidencia (…), de igual forma se realizó capacitación en contratación y lineamientos. | Al reivisar la información entregada se observa que las evidencias estan acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo
2 | Jurídica - Contratación | Pago de aportes de seguridad social extemporaneos | Incluir en las minutas de cada uno de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, obligación contractual que indique. Exigir en la presentación de la cuenta el soporte de pago de aportes de seguridad social en el que se evidencia fecha de pago para verificar que encuentra al día con la obligación | Se tiene como evidencia minuta contrato de prestación de servicios N 365-2025, clausula quinta (…)acreditación de las cotizaciones y pago al sistema de seguridad social(…) | Al reivisar la información entregada se observa que la evidencia esta acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo
3 | Jurídica - Contratación | Hojas de vida de función pública sin firma de quien realiza verificación de la información presentada | Artícular a más tardar el 12 de diciembre de 2025 con el área de Subadministrativa y Financiera el trámite para llevar a cabo la revisión de las hojas de vida de función pública, ya que, es está area la encarga de llevar a cabo su revisión | Se realiza oficio convocando a reunion el dia 12 de febrero de la presente anualidad sobre las 2:30 p.m | Al reivisar la información entregada se observa que la evidencia esta acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo
4 | Jurídica - Contratación | Debilidades en los informes de supervisión | Realizar una capacitación máximo al 12 de diciembre de 2025 con todos los funcionarios de la E.S.E Clinica Guane y su RIS que tienen a cargo supervisiones de contratos. Emitir circular en la que se señalen los lineamientos de supervisión | Se tiene como evidencia formato de control de asistencia - capacitación en contratación y lineamientos de supervisión y cuentas de cobro, de igual forma se emitio circular No 003 23 de septiembre de 2025 y circular No 001 de fecha 12 de febrero de 2026, señalando los lineamientos para el ejercicio de la supervisión de contratos | Al reivisar la información entregada se observa que las evidencias estan acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo
5 | Jurídica - Contratación | Contratos de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión, con valor superior a lo indicado en la Resolución No. 051 de 2024 | Modificar la Resolución No. 051 de 2024, con el fin de ajustar la guia de honorarios, según necesidades de servicio de cada área y los perfiles requeridos, con corte a 31 de diciembre de 2025 | Se realiza modificación a la resolución No 051 de 2024, estableciendo la guia de honorarios en la resolución 094 del 27 de noviembre de 2025. | Al reivisar la información entrega se observa que la evidencia estan acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo
6 | Jurídica - Contratación | Publicación inoportuna en la plataforma SIA OBSERVA Y SECOP II | Realizar mesa de trabajo con las diferentes áreas y supervisores para determinar el trámite para la oportuna publicación y cargue de la información en SIA OBSERVA Y SECOP II. A más tardar el 12 de diciembre de 2025 | Se aporta como evidencia acta de reunión en la cual se contemplaron los lineamientos para el cargue de información de SIA OBSERVA y SECOP II | Al reivisar la información entrega se observa que la evidencia estan acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo