## PLAN MEJORAMIENTO - audit inter
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIAS INTERNAS OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | Versión: 01
Fecha de Aprobación: 04/08/2022
Codigo: ECI-F-01
Una vez impreso este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
PROCESOS INVOLUCRADOS |  | JURIDICA-CONTRATACION |  | RESPONSABLES DE PROCESOS | JURIDICA
NOMBRE DE LA AUDITORIA |  |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN | 16/10/2025
RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN |  | OFICINA JURIDICA |  | FECHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
N° | HALLAZGO |  | SEGUIMIENTO
| PROCESO | Descripción Hallazgo | ACCION CORRECTIVA | AVANCE FISICO DE LA EJECUCION / EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OCI
1 | Jurídica - Contratación | Incumplimiento en la publicación oportuna y completa de la información en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP | Realizar mesa de trabajo con las diferentes áreas y supervisores para determinar el trámite para la oportuna publicación y cargue de la información en SIA OBSERVA Y SECOP II. A más tardar el 12 de diciembre de 2025 | Se aporta como evidencia acta de reunión en la cual se contemplaron los lineamientos para el cargue de información de SIA OBSERVA y SECOP II | Al reivisar la información entrega se observa que la evidencia estan acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo
2 | Jurídica - Contratación | Falla en la etapa de planeación y programación presupuestal, no se identificó correctamente la necesidad o no se asignó el rubro adecuado | Circular digirida a la Oficina de Planeación y Presupuesto en la que se den las recomendaciones y lineamientos para identificar y asignar el rubro presupuestal adecuado de las disponibilidades presupuestal que respaldan los procesos de contratación. A corte de 30 de abril de 2026 | Se adjunta circular No. 001 de 2026 en el que se señalan los aspectos a tener en cuenta para la adecuada asignación del rubro presupuestal que respaldan los procesos contractuales | Al reivisar la información entrega se observa que la evidencia estan acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo
3 | Jurídica - Contratación | Informe de supervisión de actividades sin evidencias física, electrónica, fotográfica etc | Incluir en las minutas de cada uno de los contratos que los informes de actividades deben acompañarse de su respectiva evidencia. Así mismo, realizar capacitación a máximo el 30 de noviembre de 2025a los supervisores de la Entidad sobre la condiciones a tener en cuenta para la presentación de los informes y su aprobación | Se tiene como evidencia minuta contrato de prestación de servicios N 365-2025, CLAUSULA SEGUNDA, numeral 8 (…) el contratista presentara la cuenta de cobro junto con la respectiva evidencia (…), de igual forma se realizó capacitación en contratación y lineamientos. | Al reivisar la información entrega se observa que la evidencia estan acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo
4 | Jurídica - Contratación | Las hojas de vida de Función Pública en todos los procesos contractuales revisados, no registra la firma de quien verifica los soportes de la información presentada | Artícular a más tardar a febrero de 2026 con el área de Subadministrativa y Financiera el trámite para llevar a cabo la revisión de las hojas de vida de función pública, ya que, es está area la encarga de llevar a cabo su revisión | Se anexa acta de reunión en el que se establecieron las directrices para el tramite | Al reivisar la información entrega se observa que la evidencia estan acorde con la acción correctiva y permite subsanar el hallazgo